## ELETROTÉCNICA_AUTOMAÇÃO
VISITA TÉCNICA - ESPECIALISTAS TÉCNICOS SENAI BAHIA
DATA DA VISITA: | 2026-02-25
UNIDADE: | Candeias
PARTICIPANTES: | Antonio Neto, Juliane, Jardel, Iran, Alane, Marcos Paulo, Juliana Neri, Joilma Chaves
AREA | ACOMPANHADO POR: | DESCRIÇÃO DO ITEM | O QUE FOI OBSERVADO | BOAS PRÁTICAS | OPORTUNIDADES DE MELHORIA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇOES GERAIS
Eletrotécnica | Todos os presentes | Galpão | O galpão ainda está em estágio de montagem e necessita de alguns ajustes para o melhor atendimento das turmas do IFTP. | NA | Sugerimos as seguintes providências para atendimento das demandas práticas: Instalações Prediais: Disponibilizar mais 2 kits de predial, considerando que atualmente há apenas 2 kits no galpão. Esses kits podem ser remanejados de outras unidades da regional ou, alternativamente, verificar possibilidade de empréstimo junto às unidades com maior quantitativo. Sugerimos consultar a unidade do DDZ. Comandos Elétricos: Recomenda-se o remanejamento de um dos 2 kits atualmente disponíveis na unidade de Camaçari. Demais áreas/kits: Alinhar com a logística regional o deslocamento dos equipamentos necessários entre as unidades. SEP (Sistema Elétrico de Potência): Sugerimos a instalação provisória de pelo menos 2 postes de baixa altura na lateral ou no fundo do galpão, para atender às demandas das turmas do 3º ano. Fotovoltaica: Recomenda-se a instalação de estruturas de baixa altura (telhados didáticos) e/ou suportes de fixação em laje para acomodação adequada das placas dos kits didáticos. Organização das turmas: Avaliar a possibilidade de alternar os dias de aula das turmas do 2º e 3º ano, visando otimizar o uso dos insumos e dos ambientes disponíveis para as práticas. Informamos, ainda, o status das SCs e quais itens já se encontram disponíveis na Fábrica de Kits. | Unidade |  | C
A